## Sheet1
Task | Sub Task | 2024-09-01 |  | 2024-10-01 |  |  |  | 2024-11-01 |  |  |  | 2024-12-01 |  |  |  |  | 2025-01-01
|  | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20
Literature Review | Review literatue | bar: 2024-09-01 23 to 2024-10-01 28
Summerize Findings | bar: 2024-09-01 30 to 2024-10-01 28
Data Collection & Preprocessing | Find Relevant Data Set | bar: 2024-09-01 30 to 2024-10-01 7
Preprocess Data | bar: 2024-10-01 7 to 2024-10-01 14
EDA | bar: 2024-10-01 14 to 2024-10-01 21
Model Development | Implement Bert Model | bar: 2024-10-01 21 to 2024-10-01 28
Implement Bag of words | bar: 2024-10-01 28 to 2024-11-01 4
Implement TF -IDF | bar: 2024-10-01 28 to 2024-11-01 4
Model Training and Validation | Train BERT model | bar: 2024-10-01 28 to 2024-11-01 11
Train Bag of words & TF-IDF | bar: 2024-11-01 4 to 2024-11-01 11
Validate BERT model | bar: 2024-11-01 4 to 2024-11-01 11
Validate bag of words & TF-IDF | bar: 2024-11-01 4 to 2024-11-01 11
Model Testing | Test on BERT | bar: 2024-11-01 11
Test on Bag of words | bar: 2024-11-01 11
Test on TF-IDF | bar: 2024-11-01 11
Test Result Analysis | bar: 2024-11-01 11 to 2024-11-01 18
Comparison and Analysis of Model Performnace | Anlaysis of BERT Performance | bar: 2024-11-01 18 to 2024-11-01 25
Analysis of TF-IDF & Bag of words | bar: 2024-11-01 18 to 2024-11-01 25
Comparison on models | bar: 2024-11-01 18 to 2024-12-01 2
Documentation and Reporting | Report Preparation | bar: 2024-10-01 28 to 2024-11-01 4
Methodology section, Result section | bar: 2024-11-01 11 to 2024-12-01 2
First Draft | bar: 2024-12-01 2 to 2024-12-01 9
Submisssion | bar: 2024-12-01 30 to 2025-01-01 6
Ongoing | Supervison Class | bar: 2024-09-01 30 to 2025-01-01 6
Project module lecture | bar: 2024-09-01 23 to 2024-10-01 7; 2024-10-01 21; 2024-11-01 4; 2024-12-01 2
Assesments | PDM Preparation & Presenation | bar: 2024-09-01 30 to 2024-10-01 14
Ethics Test | bar: 2024-11-01 11 to 2024-11-01 18
Final Project Report | bar: 2024-11-01 4 to 2025-01-01 6
VIVA | bar: 2024-12-01 23 to 2025-01-01 6